РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(10 сесія, 7 скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

6 грудня 2016 року									 № 2133

Про затвердження міської Програми

"Діти Рівного" на 2017 – 2020 роки

та стан надання медичної допомоги

дитячому населенню міста

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 5 Закону України "Про охорону дитинства", статей 13 та 14 Основ законодавства України про охорону здоров’я, з метою покращення надання медичної допомоги дитячому населенню міста Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську Програму "Діти Рівного" на 2017 – 2020 роки (далі – Програма), що додається.

2. Управлінню охорони здоров’я Виконавчого комітету Рівненської міської ради (В. Покоєвчук), Управлінню освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради (В. Харковець) забезпечити виконання заходів Програми.

3. Управлінню охорони здоров’я (В. Покоєвчук) при формуванні міського бюджету на відповідні роки передбачити кошти на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4. Виконавцям заходів програми "Діти Рівного" інформувати Управління охорони здоров’я про хід виконання заходів щорічно до 15 січня.

5. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення і постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, а організацію його виконання – заступнику міського голови Г. Кульчинській та начальнику Управління охорони здоров’я Виконавчого комітету Рівненської міської ради В. Покоєвчук.

Секретар міської ради							С. Паладійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської

міської ради

06.12.2016 № 2133

МІСЬКА ПРОГРАМА

"ДІТИ РІВНОГО" НА 2017 – 2020 РОКИ

1. Загальна частина

У м. Рівному проживає 46 002 дитини віком до 18 років. Діти усіх вікових категорій охоплені спостереженням та медичним забезпеченням закладів охорони здоров’я системи Міністерства охорони здоров’я України, зокрема дітей віком 15 – 17 років – 7 944 особи.

Аналіз демографічної ситуації свідчить, що стан здоров’я дітей в місті не має чіткої тенденції до покращення.

За останні два роки знизились показники народжуваності (з 19,3 до 16,7) та природного приросту населення (з + 7,7 до + 4,8).

Важливими показниками здоров’я дитячого населення є хворобливість (поширеність захворювань) та захворюваність. Ці показники в динаміці за 2014 – 2015 роки мають тенденцію до зростання. Поширеність захворювань збільшилася з 24 811,4 в 2014 році до 25 613,4 на 10 тисяч дітей в 2015 році.

Відповідно, збільшується кількість хворих дітей, які потребують систематичного диспансерного спостереження та оздоровлення.

Зростання показників захворюваності та хворобливості дітей впливає на формування показників дитячої інвалідності.

Під наглядом лікувально-профілактичних закладів станом на 01.10.2016 перебуває 1 078 дітей-інвалідів, у тому числі у 2016 році отримали статус дитини-інваліда вперше 72 дитини.

Медична допомога дітям надається дитячими лікувально-профілактичними закладами: Міською дитячою лікарнею Рівненської міської ради (на 150 ліжок), дитячим інфекційним відділенням Центральної міської лікарні м. Рівного, Комунальним закладом "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" та відділеннями новонароджених і реанімації новонароджених Пологового будинку Рівненської міської ради.

Проблемою є те, що лікування дітей із вродженими і спадковими, орфанними захворюваннями та онкогематологічною патологією – дороговартісне та довготривале, яке лише частково фінансується з державного та місцевих бюджетів.

Потребує додаткового фінансування з міського бюджету також лікування хворих дітей з вродженим (первинним) імунодефіцитом, які потребують постійної, впродовж життя, замісної терапії, ендокринологічними захворюваннями, фенілкетонурією, муковісцидозом, хронічними гепатитами B та C, ревматоїдним артритом, вродженою патологією органів слуху, неспецифічним виразковим колітом та орфанними захворюваннями.

Потребує поліпшення фінансового забезпечення первинна медико-санітарна допомога, невідкладна медична допомога та безкоштовна стаціонарна медична допомога дітям раннього віку.

Невідкладна медична та стаціонарна допомога дітям фінансується лише на 30 – 40 відсотків потреби.

Через недофінансування галузі більшість медичного обладнання не оновлювалась та вичерпала свій технічний ресурс.

Потребує осучаснення та постійного поліпшення матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів, що надають медичну допомогу дітям.

Актуальність розроблення Програми зумовлена необхідністю кардинального поліпшення організації та створення умов для надання якісної спеціалізованої медичної допомоги дітям.

Питання забезпечення життя та здоров’я дітей, створення належних умов для їх всебічного і повноцінного розвитку є пріоритетом державної політики у сфері охорони здоров’я.

2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення доступності і підвищення якості первинної медико-санітарної та висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги дітям різних вікових груп на всіх рівнях її надання, зниження захворюваності, смертності дітей, дитячої інвалідності.

3. Шляхи розв’язання проблеми

Для надання дитячому населенню м. Рівного якісної медичної допомоги необхідно:

- вжити додаткових заходів і передбачити фінансове забезпечення (щороку) виконання державних соціальних стандартів у наданні медичної допомоги хворим дітям;

- зміцнити матеріально-технічну базу лікувально-профілактичних закладів, які надають медичну допомогу дітям, сконцентрувавши потенціал кадрових ресурсів, медичне обладнання, яке необхідне для надання якісної кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню міста;

- провести дооснащення лікувально-профілактичних установ міста, що надають медичну допомогу дітям, обладнанням та апаратурою згідно з табелями оснащення з метою покращення лікувально-діагностичної роботи;

- укомплектовувати вакантні посади лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики-сімейної медицини мережі закладів охорони здоров’я м. Рівного за рахунок випускників вищих медичних навчальних закладів;

- провести ремонтно-реконструктивні роботи у лікувально-профілактичних закладах, які надають медичну допомогу дітям.

Заходи щодо виконання Програми, прогнозні обсяги фінансових видатків та джерела фінансування для виконання заходів Програми наведено у додатках 1 і 2.

На 2018 – 2020 роки Програма буде скоректована відповідно до кількості пацієнтів та вартості медпрепаратів.

4. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити доступність і підвищити якість надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги дітям м. Рівного;

- підвищити якість та своєчасність діагностики захворювань у дітей, забезпечити взяття на облік та проведення лікувально-оздоровчих заходів хворим дітям, які потребують постійного медикаментозного забезпечення;

- підвищити якість та ефективність виходжування і лікування недоношених та хворих новонароджених дітей;

- знизити рівень загальної смертності дітей та малюкової смертності;

- знизити рівень загальної та первинної дитячої інвалідності.

5. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми

5.1. Організаційні заходи з поліпшення надання медичної допомоги дітям

1. Забезпечити масовий скринінг новонароджених дітей на спадкові порушення обміну речовин.

Управління охорони здоров’я.

Постійно.

2. Продовжити ведення реєстрів дітей, хворих на гіпотиреоз (вроджений, набутий, післяопераційний), гіпофізарний нанізм, синдром Шерешевського-Тернера, цукровий та нецукровий діабет, передчасний статевий розвиток, адреногенітальний синдром, муковісцидоз та орфанні захворювання.

Управління охорони здоров’я.

Постійно.

3. Проводити щорічний моніторинг захворюваності щитоподібної залози у дітей молодшого шкільного віку.

Управління охорони здоров’я.

Постійно.

5.2. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей

1. Здійснювати заходи стосовно використання йодованої харчової солі дитячим населенням шляхом введення її до раціонів харчування у закладах охорони здоров’я, загальноосвітніх навчальних закладах, інших організованих дитячих колективах.

Управління охорони здоров’я; Управління освіти.

2017 – 2020 роки.

2. Здійснювати групову та індивідуальну йодну профілактику лікарськими засобами, що містять сполуки йоду, групам населення з підвищеною фізіологічною потребою у йоді (в першу чергу вагітним жінкам та жінкам, що вигодовують грудним молоком, дітям до 18 років).

Управління охорони здоров’я.

Постійно.

3. Вживати заходів щодо профілактики ожиріння у дітей шляхом проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення, забезпечення якісного шкільного харчування, заборони продажу у школах та поблизу них продуктів "швидкого харчування", підвищення доступності спортивних майданчиків, спортивних залів, спортивних секцій для дітей тощо.

Управління охорони здоров’я; Управління освіти.

Постійно.

4. Вживати заходів щодо виявлення ожиріння у дітей шляхом проведення навчання лікарів з питань застосування таблиць вікових індексів маси тіла у дітей, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.02.2009 № 55 "Про затвердження протоколів лікування дітей

з ендокринними захворюваннями".

Управління охорони здоров’я.

Постійно.

5. Продовжити роботу по створенню кабінетів охорони зору дітей.

Управління охорони здоров’я.

2017 – 2018 роки.

6. Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з питань запобігання виникненню йодної недостатності.

Управління охорони здоров’я.

Постійно.

7. Продовжити проведення профілактичних заходів з метою запобігання вродженим вадам розвитку з використанням преконцепційних технологій.

Управління охорони здоров’я.

Постійно.

8. Забезпечити навчання педагогічного персоналу в загальноосвітніх закладах, інших дитячих установах з питань цукрового діабету у дітей, в тому числі надання першої невідкладної медичної допомоги.

Управління охорони здоров’я; Управління освіти.

Постійно.

5.3.Підвищення якості та оптимізація медичних послуг, що надаються дітям

1. Забезпечити надання первинної медико-санітарної допомоги дитячому населенню міста, зокрема проведення щорічної диспансеризації дітей.

Управління охорони здоров’я.

2017 – 2020 роки.

2. Запроваджувати в практику роботи лікувально-профілактичних закладів міста локальні протоколи діагностики та лікування хвороб у дітей на основі протоколів інтегрованого ведення хвороб дитячого віку, розроблені Міністерством охорони здоров’я України.

Управління охорони здоров’я.

2017 – 2020 роки.

3. Провести тренінги для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики- сімейної медицини щодо впровадження клінічних протоколів інтегрованого ведення хвороб дитячого віку на первинному і вторинному рівнях надання медичної допомоги дітям.

Управління охорони здоров’я.

2017 – 2020 роки.

4. Забезпечити проведення якісного медичного огляду дітей раннього віку згідно з Клінічним протоколом медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.03.2008 № 149 "Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років".

Управління охорони здоров’я.

Постійно.

5. Забезпечити надання невідкладної медичної допомоги дітям на первинному та вторинному рівнях.

Управління охорони здоров’я.

Постійно.

6. Забезпечити своєчасне виявлення серед дітей осіб з онкогематологічною та іншою хронічною патологією, що призводить до інвалідності.

Управління охорони здоров’я.

Постійно.

5.4. Зниження рівня дитячої смертності, запобігання дитячій інвалідності

1. Забезпечити замісною терапією дітей, хворих на гіпотиреоз, тиреоїдними препаратами.

Управління охорони здоров’я.

2017 – 2020 роки.

2. Забезпечити дітей віком до 18 років витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів.

Управління охорони здоров’я.

2017 – 2020 роки.

3. Забезпечити дітей віком до 18 років та вагітних, які вперше захворіли на цукровий діабет, хворих з важкою лабільною формою діабету комплектами глюкометрів.

Управління охорони здоров’я.

2017 – 2020 роки.

4. Вжити заходів щодо закупівлі відповідно до потреби медичних препаратів для медикаментозного забезпечення дітей з первинним (вродженим) імунодефіцитом, гемофілією, синдромом Шерешевського-Тернера, муковісцидозом, епілепсією, дитячим церебральним паралічем, гіпофізарним нанізмом, гіпофізарним гігантизмом, нецукровим діабетом, справжнім передчасним статевим дозріванням, адреногенітальним синдромом, хронічним вірусним гепатитом, фенілкетонурією, хворобою Гоше, розсіяним склерозом, аутизмом.

Управління охорони здоров’я.

2017 – 2020 роки.

5. Оновлювати систематично реєстри дітей, хворих на захворювання,

що призводять до інвалідності.

Управління охорони здоров’я.

2017 – 2020 роки.

6. Забезпечити спеціалізоване лікування хворих на муковісцидоз дітей і підлітків.

Управління охорони здоров’я.

2017 – 2020 роки.

7. Забезпечити спецсумішами для лікувального харчування хворих на фенілкетонурію дітей віком старше 3 років, а також вагітних жінок з метою профілактики виникнення синдрому материнської фенілкетонурії у їхніх дітей.

Управління охорони здоров’я.

2017 – 2020 роки.

5.5. Зміцнення матеріально-технічної бази

дитячих лікувально-профілактичних закладів

1. Провести інвентаризацію стану оснащення дитячих лікувально-профілактичних закладів та структурних підрозділів медичним обладнанням, апаратурою згідно з табелями оснащення з метою визначення забезпеченості та потреб цих закладів в оновленні сучасною медичною технікою.

Управління охорони здоров’я.

2017 рік.

2. Зміцнити матеріально-технічну базу міської дитячої лікарні Рівненської міської ради, Пологового будинку Рівненської міської ради та дитячого інфекційного відділення центральної міської лікарні м. Рівного, забезпечивши проведення ремонтів, реконструкцій, придбання медичного обладнання, яке необхідне для надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги.

Управління охорони здоров’я.

2017 – 2020 роки.

6. Прогнозні обсяги видатків та джерела фінансування на виконання заходів Програми

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування за роками (тис. грн) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Завдання І. Охорона здоров’я дітей. Підвищення якості та оптимізація медичних послуг, що надаються дітям |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечити надання первинної медико-санітарної допомоги дитячому населенню, в тому числі проведення щорічної диспансеризації дітей (лабораторне та рентгенологічне обстеження, реактиви, дезрозчини, вироби медичного призначення для проведення електрокардіографії (ЕКГ) інше) | Управління охорони здоров’я Виконавчого комітету Рівненської міської ради; Міська дитяча лікарня; Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" | 2017 – 2020 роки | Місцевий бюджет та кошти медичної субвенції | В межах кошторисних призначень |  |  |  |
| 2. Забезпечити надання невідкладної медичної допомоги дітям на первинному та вторинному рівнях (медикаментозне забезпечення) | Управління охорони здоров’я Виконавчого комітету Рівненської міської ради; Міська дитяча лікарня | 2017 – 2020 роки | Місцевий бюджет та кошти медичної субвенції | В межах кошторисних призначень |  |  |  |
| Завдання ІІ. Підвищення якості медичної допомоги, запобігання дитячій інвалідності та зниження смертності дітей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечити медикаментозне лікування хворих на муковісцидоз дітей віком до 7 років або надання матеріальної допомоги на їх придбання | Управління охорони здоров’я Виконавчого комітету Рівненської міської ради; Міська дитяча лікарня; Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" | 2017 – 2020 роки | Місцевий бюджет | 200,0 |  |  |  |
| 2. Забезпечити медикаментозне лікування хворих на муковісцидоз дітей старше 7 років або надання матеріальної допомоги на їх придбання | Управління охорони здоров’я Виконавчого комітету Рівненської міської ради; Міська дитяча лікарня; Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" | 2017 – 2020 роки | Місцевий бюджет | 800,0 |  |  |  |
| 3. Забезпечити дітей віком старше 3 років, хворих на фенілкетонурію, спеціальними сумішами для лікувального харчування | Управління охорони здоров’я Виконавчого комітету Рівненської міської ради; Міська дитяча лікарня; Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" | 2017 – 2020 роки | Місцевий бюджет | 1 500,0 |  |  |  |
| 4. Забезпечити дітей, хворих на виразковий коліт та хворобу Крона, медичними препаратами або надання матеріальної допомоги на їх придбання | Управління охорони здоров’я Виконавчого комітету Рівненської міської ради; Міська дитяча лікарня; Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" | 2017 – 2020 роки | Місцевий бюджет | 300,0 |  |  |  |
| 5. Забезпечити слухопротезування дітей з втратою слуху ІІІ – ІV ступенів (на 2017 рік заміна слухових апаратів для 25 дітей) | Управління охорони здоров’я Виконавчого комітету Рівненської міської ради; Міська дитяча лікарня; Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" | 2017 – 2020 роки | Місцевий бюджет та кошти медичної субвенції | В межах кошторисних призначень |  |  |  |
| 6. Забезпечити дітей віком до 18 років, хворих на цукровий діабет, витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів (тест-смужками) | Управління охорони здоров’я Виконавчого комітету Рівненської міської ради; Міська дитяча лікарня; Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" | 2017 – 2020 роки | Місцевий бюджет та кошти медичної субвенції | В межах кошторисних призначень |  |  |  |
| 7. Забезпечення туберкуліном та витратними матеріалами для проведення туберкулінодіагностики | Управління охорони здоров’я Виконавчого комітету Рівненської міської ради; Міська дитяча лікарня; Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" | 2017 – 2020 роки | Місцевий бюджет та кошти медичної субвенції | В межах кошторисних призначень |  |  |  |
| Завдання ІІІ. Медикаментозне забезпечення пільгових верств населення згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 160 "Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання" та від 17.08.1998 № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечити медичними препаратами дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, епілепсію, дітей з трансплантованими органами, бронхіальною астмою, імунодефіцитом (вродженим), вродженим гіпотеріозом, ювенільною системною склеродермією та інші або надання матеріальної допомоги на придбання медичних препаратів | Управління охорони здоров’я Виконавчого комітету Рівненської міської ради; Міська дитяча лікарня; Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" | 2017 – 2020 роки | Місцевий бюджет та кошти медичної субвенції | 933,0 |  |  |  |
| Завдання ІV. Зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів, які надають медичну допомогу дитячому населенню |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, встановлення насосів-підвищувачів в системі внутрішнього протипожежного водопроводу лікарської амбулаторії № 4 Комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" |  | 2017 – 2020 роки | Місцевий бюджет | 200,0 |  |  |  |
| 2. Проведення ремонтів Міської дитячої лікарні (поліклініки № 1, № 3 та стаціонарів) | Управління охорони здоров’я Виконавчого комітету Рівненської міської ради; Міська дитяча лікарня | 2017 – 2020 роки | Місцеві бюджети | 2 000,0 |  |  |  |
| 2. 1. Придбання медичного обладнання (прилад для магнітотерапії "Полюс-3", бронхоскоп для фіброгастродуоденоскопії (ФГДС), мікроскоп Granum L 2002 та інше) | Управління охорони здоров’я Виконавчого комітету Рівненської міської ради; Міська дитяча лікарня |  |  | 2 000,0 |  |  |  |
| Всього за завданням ІV | Управління охорони здоров’я Виконавчого комітету Рівненської міської ради; Міська дитяча лікарня; Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" | 2017 – 2020 роки | Місцевий бюджет | 4 200,0 |  |  |  |
| Всього за завданнями І – ІV |  | 2017 – 2020 роки | Місцевий бюджет | В межах кошторисних призначень |  |  |  |

Секретар міської ради								С. Паладійчук